ОАО «Самарагаз» извещает о заключении дополнительного соглашения №3 от 02.09.13г. к договору по капитальному ремонту средств электрохимической защиты. Содержание изменений:

1. п. 4.1 договора изложить в редакции: «Стоимость работ по настоящему договору составляет 10 636 318 руб. 23 коп., в т.ч. НДС - 1 622 489 руб. 22 коп.». Далее по тексту.
2. Изложить Приложение 1, 1а (План-график) к договору в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Приложение №1 к доп. согл № 3 от 02.09.2013г.**  |
| **План-график по капитальному ремонту** |
|  **средств электрохим.защиты ОАО "Самарагаз" выполняемый подрядчикомООО "Предприятие сервисного обслуживания и защиты газопроводов" на 2013г.** |
| **№ п/п** | **Наименование филиала (управления)** | **Адрес ЭЗУ** | **План на год(объем работ по кап рем)** | **План на год сумма без НДС (руб)** | **в т. ч.** |
| **1-кв-л** | **2-кв-л** | **3-кв-л** | **4-кв-л** |
| **к-во** | **сумма** | **м-ц** | **м-ц** | **м-ц** | **м-ц** |
| 1 | **2** | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** | **11** | **13** | **15** |
| 1 | СЭГХ-1 | Установка ЭХЗ (ул.Шверника, 10) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 236624,99 |   | апрель |  |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 2 | СЭГХ-1 | Установка ЭХЗ (Солнечная 33) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 235220,87 |   | июнь |  |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 3 | СЭГХ-1 | Установка ЭХЗ ул. Сов.Армии, 17 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 234576,52 |   | июнь |  |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 4 | СЭГХ-1 | Установка ЭХЗ пр. Кирова, 186 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 235449,32 |   | июнь |  |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 5 | СЭГХ-1 | Установка ЭХЗ (ул.Победы, 8а) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 234576,52 |   | июнь |  |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 6 | СЭГХ-1 | Установка ЭХЗ (ул.Стара-Загора, 41) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 234576,52 |   | июнь |  |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 7 | СЭГХ-1 | Установка ЭХЗ (ул.Воронежская, 141) | ЭЗУ-3 | 1 | 106 265,99 |   |  | август |  |
|  | **Итого по СЭГХ-1** | **ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м**  | **12** | **1 517 290,73** |  |  |  |  |
|  **каб АВБбШв 2х25** | **120** |
| **ЭЗУ-3** | **1** |  |  |  |  |  |
| 8 | СЭГХ-2 | Уст-ка эл. защиты №39 64 по Уфимской | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 234867,39 |   |   | июль |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 9 | СЭГХ-2 | Уст-ка эл. защиты №307 Уфимская 1 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 234867,39 |   |   | июль |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 10 | СЭГХ-2 | Уст-ка эл.защиты №447 Аврора Юж.мост ГРП-26. | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 235220,87 |   | июнь |   |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 11 | СЭГХ-2 | Уст-ка эл.защиты № 270 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 236760,39 |   |   | август |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 12 | СЭГХ-2 | Уст-ка эл.защиты №437 Партизанская 192а. | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 234867,39 |   |   | июль |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 13 | СЭГХ-2 | Уст-ка эл.защиты №126 Виражный пер.1 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 235189,69 |   |   | июль |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 14 | СЭГХ-2 | Уст-ка эл.защиты №159 Дзержинского 10 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 233114,91 |   |   | август |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
|  | **Итого по СЭГХ-2** | **ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м**  | **14** | **1644888,03** |   |  |  |  |
|  **каб АВБбШв 2х25** | **140** |
| 15 | СЭГХ-3 | ЭЗУ-193, ул. Садовая, 174- Вилоновская, 35. | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 234547,65 |   |   | июль |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 16 | СЭГХ-3 | ЭЗУ-149, ул. Чапаевская, 210 - Вилоновская. | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 232259,12 | март |   |   |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 17 | СЭГХ-3 | ЭЗУ-335, ул. А. Толстого, 12/14. | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 236407,7 |   |   | июль |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
|   | **Итого по СЭГХ-3** | **ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м**  | **6** | **703214,47** |   |  |  |  |
|  **каб АВБбШв 2х25** | **60** |
|  |  |  |   |  |  |  |
| 18 | СЭГХ-4 | ЭХЗ с. Курумоч, у школы по пр. Ленина, 2 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 243447,34 | март |   |   |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 19 | СЭГХ-4 | ЭХЗ№366 п.Управленческий,кв15,ТП-8008 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 241031,44 |   | июнь |   |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 20 | СЭГХ-4 | ЭХЗ№141 п.Управленческий,кв.3,С.Лазо,ТП-32 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 242934,93 |   | июнь |   |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 21 | СЭГХ-4 | ЭХЗ № 446 п. Молгачи, у ШГРП № 156 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 1 | 124409,37 |   | апрель |   |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 10 |
|   | **Итого по СЭГХ-4** | **ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м**  | **7** | **851823,08** |   |  |  |  |
|  **каб АВБбШв 2х25** | **70** |
| 22 | СЭГХ-5 | ЭЗУ-315, Хасановская, 9. | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 238594,84 |   | июнь |   |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
|   | **Итого по СЭГХ-5** | **ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м**  | **2** | **238594,84** |   |  |  |  |
|  **каб АВБбШв 2х25** | **20** |
| 23 | СЭГХ-6 | Уст-ка эл.защиты (ул. Бубнова, 3) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 235449,32 |   | июнь |   |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 24 | СЭГХ-6 | Уст-ка эл.защиты г/д (ул. Каховская, 6 ТП-3238) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 235827,75 |   | июнь |   |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 25 | СЭГХ-6 | Уст-ка эл.защиты (ул. Псковская, 15) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 237851,55 |   | апрель |   |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 26 | СЭГХ-6 | Уст-ка эл.защиты (Костромской пер. ТП-1 ) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 236078,31 |   | июнь |   |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 27 | СЭГХ-6 | Уст-ка эл.защиты (ул.Бортмехаников,39) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 237657,4 | март |   |   |  |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 28 | СЭГХ-6 |  Уст-ка эл.защиты г/д (ГРП-66)  |  каб ВВГ 1х70  | 78 | 42533,76 |   |   |  | октябрь |
| 29 | СЭГХ-6 | Уст-ка эл.защиты (Зубчаниновское шоссе, 165) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 236118,59 |   |   | июль |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 30 | СЭГХ-6 | Уст-ка эл.защиты (ул. З.Космодемьянской, 10) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 1 | 123399,51 |   |   | август |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 10 |
| 31 | СЭГХ-6 | Уст-ка эл.защиты (ул. Г.Димитрова, 74) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 235475,33 |   |   | июль |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 32 | СЭГХ-6 | Уст-ка эл.защиты (ул. Ставропольская, 200-пр. Кирова) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 236118,59 |   |   | июль |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| 33 | СЭГХ-6 | Уст-ка эл.защиты ул. Магистральная, 135а | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 237326,53 |   |   | июль |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
|   | **Итого по СЭГХ-6** | **ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м**  | **19** | **2 293 836,64** |  |  |  |  |
|  **каб АВБбШв 2х25** | **190** |
| **каб ВВГ 1х70** | **78** |  |  |  |  |  |
| 34 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция КСС-600 с.Новый Буян (возле мастерских) | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 264158,75 |   | апрель |  |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| СКИП | 1 | 15851,13 |   |   | сентябрь |   |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 3 |
| 35 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-5 с.Красный Яр ул.Промысловая на котельной ЛПХ | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 262385,12 |   | апрель |  |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| СКИП | 1 |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 30 |
| 36 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция КСС-600 с.Красный Яр ул.Полевая 7 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 257588,13 |   | апрель |  |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| СКИП | 1 |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 10 |
| 37 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-5 с.Белозерки | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 259749,94 |   | апрель |  |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| СКИП | 1 |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 30 |
| 38 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция КСС-600 с.Малиновка ГРП №24 | ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м  | 2 | 260020,07 |   | апрель |  |   |
|  каб АВБбШв 2х25 | 20 |
| ЭНЕС | 1 | 9 526,60 |   |   | сентябрь |   |
| 39 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-3 с.Ст.Буян возле котельной | СКИП | 1 | 19813,61 |   |   |   | октябрь |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 15 |
| 40 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-5 с.Ст.Буян на въезде в село | ЭНЕС | 1 | 11261,26 |   |   | сентябрь |   |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 3 |   |   |   |
| 41 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция ПСК 1,2 в с.Новый Буян Красноярского р-на (возле ручья) | СКИП | 1 | 17307,79 |   |   | сентябрь |   |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 6 |
| 42 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция ОПС-100-48-1У в с.Трос- тянка Красноярского р-на (на тер.мех.двора) | СКИП | 1 | 38734,23 |   |   |   | октябрь |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 100 |
| 43 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-5,0 в с.Булак Красноярского р-на (возле ГРП 22) | ЭНЕС | 1 | 8948,96 |   |   | сентябрь |   |
|
| 44 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция ОПС 2-100-48-У1 п.Светлый Ключ ШГРП №29 | ЭНЕС | 1 | 9526,55 |   |   | сентябрь |   |
|
| 45 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция ССК-3,5/05 с.Красный Яр возле молокозавода (Н-Больничная-2),бывшая Красноярская нефтебаза | СКИП | 1 | 15719,76 |   |   | сентябрь |   |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 10 |
| 46 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция КСС-1200 с.Красный Яр ул.Советская ,50 | ЭНЕС | 1 | 9176,02 |   |   | сентябрь |   |
|
| 47 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗ-5-05 с.Красный Яр ул.Почтовая ж/д 64 | ЭНЕС | 1 | 9176,02 |   |   | сентябрь |   |
|
| 48 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-2 на г/п на п.Угловой ( возле Пром.комбината т-я Красного Яра ул.Комсомольская 271 | ЭНЕС | 1 | 8 581,80 |   |   | сентябрь |   |
|
| 49 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-2 п.Угловой (в поле у заправки АЗС) | ЭНЕС | 1 | 8 581,80 |   |   | сентябрь |   |
|
| 50 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-5 с.Красный Яр у АТХ (территория ПМК) на здании Волжской ТПК | ЭНЕС | 1 | 9176,02 |   |   | сентябрь |   |
|
| 51 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-5 с.Хорошенькое ГРП №27 (бывшая Хилково СТФ-2) | ЭНЕС | 1 | 8948,92 |   |   | сентябрь |   |
|
| 52 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-2 с.Екатериновка ГРП №23 | ЭНЕС | 1 | 9176,11 |   |   | сентябрь |   |
|
| 53 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция КСС-600 с.Хилково ГРП №20 | ЭНЕС | 1 | 8949,02 |   |   | сентябрь |   |
|
| 54 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция ПСК-3,0 с.Русская Селитьба (у фермы) | ЭНЕС | 1 | 9526,62 |   |   | сентябрь |   |
|
| 55 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-2 п.Коммунарский (с.Украинка на выезде села) | СКИП | 1 | 23109,61 |   |   | сентябрь |   |
|  каб АВББШв 2х25  | 8 |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 8 |
| 56 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция ПСК-М-3 АО им.Ленина (с.Чапаево) ГРП №26 | СКИП | 1 | 17038,29 |   |   | сентябрь |   |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 10 |
| 57 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция ПТА 1,6 у КТП №163 п/л Салют (возле котельной) | ЭНЕС | 1 | 8948,87 |   |   | сентябрь |   |
|
| 58 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция СКЗМ-3 п.Конезавод ГРП №35 | СКИП | 1 | 19947,92 |   |   | сентябрь |   |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 17 |
| 59 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция ПСК 2-03-48-1 АО "Заречье" c. М. Каменка ГРП №33 (внутри) | ЭНЕС | 1 | 8581,84 |   |   | сентябрь |   |
|
| 60 | упр. "Красный Яррайгаз" | Катодная станция ПАСК-5 м с.Б.Раковка (на трассе между Р.Селитьбой и Б.Раковкой) | ЭНЕС | 1 | 9526,59 |   |   | сентябрь |   |
|
|  | **Итого по упр. "Красный Яррайгаз"** | **ГАЗ "Менделеевец"1х6,2м**  | **10** | **1619037,35** |  |  |  |   |
|  **каб АВБбШв 2х25** | **108** |
| **ЭНЕС** | **16** |  |  |  |   |
| **СКИП** | **11** |  |  |  |   |
|  **каб КВБбШв 4х1,5** | **242** |
| 61 | упр. "Безенчукрайгаз" | Станция ЭХЗ с.Н. Оренбург ПАСК-5,0 | СКИП | 1 | 18270,43 |   |  |   | октябрь |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 10 |
| 62 | упр. "Безенчукрайгаз" | Катодная станция №1 СКЗ-3 в с.Екатериновка | СКИП | 1 | 18270,43 |   |   |   | октябрь |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 10 |
| 63 | упр. "Безенчукрайгаз" | Катодная станция №2 СКЗ-3 в с.Екатериновка | СКИП | 1 | 18270,43 |   |   |   | октябрь |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 10 |
| 64 | упр. "Безенчукрайгаз" | с-з "Искра" ст. Звезда Безенчукского района, центральная усадьба | СКИП | 1 | 19813,61 |   |   |   | октябрь |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 15 |
| 65 | упр. "Безенчукрайгаз" | ЭХЗ г/п п. Купино ТСКЗ-3 | СКИП | 1 | 22762,6 |   |  |   | октябрь |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 25 |
| 66 | упр. "Безенчукрайгаз" | Катодная станция ПАСК-М-5 №2 Химплощадка | СКИП | 1 | 18270,43 |   |  |   | октябрь |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 10 |
| 67 | упр. "Безенчукрайгаз" | с-з Прибой в центральной усадьбе около ТП | СКИП | 1 | 29485,94 |   |  |   | октябрь |
|  каб КВБбШв 4х1,5 | 50 |
|   | **Итого по упр. "Безенчукрайгаз"** | **СКИП** | **7** | **145143,87** |  |  |  |   |
|  **каб КВБбШв 4х1,5** | **130** |
| **ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ:** |   |   |  |  |  |  |  |
| **Менд-1\*6,2м** | **70** |
|  **каб АВБбШв 2х25** | **708** |  |  |  |  |  |
|  **каб КВБбШв 4х1,5** | **372** |  |  |  |  |  |
| **ЭНЕС** | **16** |  |  |  |  |  |
| **каб ВВГ 1х70** | **78** |  |  |  |  |  |
| **ЭЗУ-3** | **1** |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  | **9 013 829,01** |  |  |
| **НДС** |  | **1 622 489,22** |  |  |
| **ВСЕГО с НДС** |  | **10636318,23** |  |  |